## Estimation
Le projet doit être décomposé en plusieurs sections indépendantes qui doivent être priorisées et estimées
* Une semaine de travail équivaut à 5 périodes (50 min ~ 1 h) en plus des 2h de travail à la maison
* L'estimation inclus les tests unitaires et la configuration
* Les période du mardi matin sont obligatoires. Les autres seront réservés aux questions et rencontres
* Le projet a une durée totale d'environ 90h
Définition du noyau (section qui doit obligatoirement être terminée pour réussir le cours : 60%)
Priorité | Description | Estimation (h)
1 | Connexion wi-fi | 15
2 | Connexion peer-to-peer | 20
3 | Importation de fichier | 20
4 | Exportation de fichier | 20
5 | Création d'un compte/lobby | 10
TOTAL |  | 85
Définition des sections complémentaires
Priorité | Description | Estimation (h)
1 | Paramètres | 5
2 | Supporter plusieurs sortes de fichiers | 20
3 | Personnalisation page accueil/lobby | 15
4 | Affichage messages envoyés/reçus | 10
5
6
7
8
TOTAL |  | 50
Il y a 45h de trop
Estimation

## Iteration #1
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 3
Fin : | Semaine 5
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
2019-01-31 | Création de toutes les activités/liens entre elles(fin) | 5
2019-02-06 | Création de tous les layouts/mettre des interactions dans l'application(button,editText,etc) | 3
2019-02-08 | Remplissage des layouts(string) | 2
2019-02-12 | Création de la bd et de ses tables(début) | 5
2019-01-28 | Commencement des activités/ajout d'images pour l'application | 2
2019-02-14 | Continuation de la bd/travail sur la récupération des données sqlite | 3
TOTAL |  | 20
Auto-évaluation
Note (/10) | 1900-01-07
Comment. | Je me suis rendu moins loin que ce que je croyais être capable de me rendre dans la base de données, mais le reste de mes tâches de cette itération ont été complètées. Je devrai donc mettre plus de temps dans la prochaine itération pour compenser cela.
Itération #1

## Iteration #2
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 6
Fin : | Semaine 8
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
2019-02-13 | Finalisation de la bd
Commencement de la connexion wi-fi
TOTAL |  | 0
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #2

## Iteration #3
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 9
Fin : | Semaine 11
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
TOTAL |  | 0
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #3

## Iteration #4
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 12
Fin : | Semaine 15
Durée : | 28h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
TOTAL |  | 0
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #4